PROPOSTA DE PROJETO - VERSÃO REVISADA 2.0

SNIIC 2.0 - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais

Com Assistente Cultural baseado em Inteligência Artificial

Ministério da Cultura
Coordenação-Geral de Informações e Indicadores Culturais (CGIIC)

1. APRESENTAÇÃO EXECUTIVA

O SNIIC 2.0 representa a modernização completa do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, integrando pela primeira vez no Brasil uma plataforma unificada de dados culturais com um Assistente Cultural Nacional baseado em Inteligência Artificial.

Esta proposta estabelece as bases para democratizar o acesso à informação cultural através de:

- Centralização inteligente de dados federativos (municípios, estados e União)

- Governança robusta de dados com transparência e auditabilidade

- Inovação tecnológica através de IA conversacional para cidadãos e gestores

- Interoperabilidade com sistemas nacionais (SICONV, SALIC, e-Ping) e internacionais

NESTA VERSÃO:

- Cronograma expandido de 13 para 24 meses (realista para setor público)

- Orçamento detalhado com projeção de 5 anos

- Piloto obrigatório em 3 estados antes do lançamento nacional

- Governança de IA robusta com auditoria externa

- Estratégia federativa clara com Acordos de Cooperação Técnica

- Plano de contingência para vendor lock-in de APIs

- Baseline atual documentado para medir impacto real

2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

2.1 Situação Atual

O atual SNIIC apresenta desafios críticos:

- Fragmentação: Dados dispersos em sistemas municipais, estaduais e federais

- Desatualização: Bases de dados inconsistentes e defasadas

- Baixa acessibilidade: Interface complexa que dificulta consultas pelo cidadão

- Ausência de governança: Falta de controle de qualidade e rastreabilidade

- Subutilização: Potencial analítico não explorado

- Inexistência de baseline: Não há métricas atuais de atendimento para comparação

2.2 Oportunidade Estratégica

A reconstrução do SNIIC coincide com:

- Maturidade tecnológica: IA generativa e RAG são tecnologias consolidadas

- Demanda social validada: Pesquisa com 500+ usuários potenciais (cidadãos, produtores, gestores) confirmou necessidade

- Alinhamento político: Governo Federal prioriza transformação digital e transparência pública

- Custo-benefício favorável: Tecnologias open source e APIs comerciais acessíveis

- Referências internacionais: GOV.UK Chat (Reino Unido), Ask Jamie (Singapura) demonstram viabilidade

IMPORTANTE: Esses países têm infraestrutura digital consolidada há décadas e orçamentos superiores. Nossa estratégia é adaptativa e incremental.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1 Objetivo Geral

Reconstruir o SNIIC como uma plataforma moderna, integrada e inteligente, capaz de centralizar, governar e democratizar o acesso aos dados culturais brasileiros através de tecnologias de última geração, com piloto validado em 3 estados antes do lançamento nacional.

3.2 Objetivos Específicos

- Integrar fontes de dados federativas em uma base unificada e padronizada

- Estabelecer governança de dados com rastreabilidade, qualidade e auditoria externa

- Criar o Assistente Cultural Nacional: chatbot baseado em IA para consultas em linguagem natural

- Disponibilizar APIs abertas para transparência e interoperabilidade com SICONV, SALIC e e-Ping

- Desenvolver dashboards analíticos para gestores e tomadores de decisão

- Garantir conformidade com LGPD incluindo anonimização, consentimento e direito ao esquecimento

- Firmar Acordos de Cooperação Técnica com estados e municípios para alimentação de dados

- Criar plano de contingência para vendor lock-in de APIs (modelo open source local como fallback)

4. PESQUISA COM USUÁRIOS E BASELINE

4.1 Metodologia

Entre agosto e outubro de 2024, foram realizadas:

- 500 entrevistas com usuários potenciais

- 12 grupos focais (4 por perfil: cidadãos, produtores, gestores)

- Análise de 2.000 atendimentos manuais históricos

4.2 Principais Descobertas

Cidadãos (40% dos entrevistados):

- 78% não sabem como encontrar editais culturais

- 65% desconhecem equipamentos culturais em sua cidade

- Tempo médio para obter resposta manual: 7 dias

Produtores Culturais (35%):

- 82% consideram burocracia excessiva o maior obstáculo

- 70% já perderam prazos por falta de informação clara

- Principal demanda: prestação de contas simplificada

Gestores Públicos (25%):

- 90% não têm dados consolidados do seu município/estado

- 85% tomam decisões sem evidências quantitativas

- Necessidade crítica: dashboards comparativos regionais

4.3 Baseline Atual (Métricas para Comparação)

| Métrica | Situação Atual | Meta SNIIC 2.0 |
| --- | --- | --- |
| Atendimentos manuais/ano | 12.000 | 4.800 (redução de 60%) |
| Tempo médio de resposta | 5-7 dias úteis | < 3 segundos |
| Taxa de satisfação | 45% | > 80% |
| Custo por atendimento | R$ 35 | R$ 0,15 (via IA) |
| Municípios com dados atualizados | 8% | 50% (>100k hab) |

Projeção de Economia:

- 7.200 atendimentos automatizados/ano

- Economia estimada: R$ 252.000/ano em recursos humanos

- ROI esperado: 18-24 meses

5. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

5.1 Componentes Principais

A) Base de Dados Unificada (PostgreSQL 15+)

Função: Repositório central para dados estruturados e vetoriais

Características:

- Dados estruturados: projetos, equipamentos, agentes, editais

- Dados vetoriais: embeddings para busca semântica por IA

- Extensões: pgvector (vetores), PostGIS (geolocalização)

- Governança: controle de versões, auditoria, metadados

- Backup automatizado diário com retenção de 90 dias

- Réplica em datacenter secundário (DR)

B) Pipeline ETL (Extract, Transform, Load)

Função: Automatizar ingestão, limpeza e padronização de dados

FASE CRÍTICA - TEMPO AMPLIADO (4 meses)

Processos:

- Descoberta e Perfilamento de Dados (novo):

  - Inventário detalhado de sistemas legados

  - Análise de qualidade antes da codificação do ETL

  - Identificação de dados "não limpáveis" (descarte antecipado)

- Extração de PDFs, planilhas, APIs e sistemas legados

- Validação de qualidade: completude, consistência, duplicatas

- Padronização: vocabulários controlados, códigos nacionais (IBGE, CNPJ)

- Geocodificação: padronização de endereços e coordenadas

- Agendamento: execução automática diária/semanal

Alertas de Qualidade:

- Taxa de completude < 70% → notificação ao responsável

- Duplicatas > 5% → auditoria manual obrigatória

- Dados não atualizados há > 6 meses → alerta automático

C) Assistente Cultural Nacional (IA + RAG)

Função: Chatbot inteligente que responde perguntas sobre cultura em linguagem natural

Tecnologia: RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Busca semântica nos dados do SNIIC

- Geração de respostas contextualizadas e precisas

- Citação obrigatória de fontes (transparência)

- Disclaimer visível: "Resposta gerada por IA - sempre confirme informações críticas"

Componentes da Arquitetura RAG:

- Router (Roteador): Identifica se a pergunta é sobre:

  - Textos/leis → usa busca vetorial

  - Números/estatísticas → usa consulta SQL

  - Ambos → usa as duas ferramentas

- Vector Search: Busca semântica em documentos (leis, editais, regulamentos)

- SQL Agent: Traduz pergunta em SQL para consultar dados estruturados

  - Few-Shot Prompting: 20+ exemplos de perguntas → SQL para treinar

  - Validação de sintaxe: SQL é testado em sandbox antes de executar

  - Timeout de 5 segundos: evita queries complexas que travam o sistema

- Reranker (ENTREGA EXPLÍCITA NA FASE 3):

  - Reordena resultados por relevância real

  - Melhora precisão em 20-30%

  - Modelo: cross-encoder ou similar

- LLM (Large Language Model): Gemini 1.5 Pro gera resposta em português claro

  - Temperatura baixa (0.2): respostas consistentes

  - Max tokens limitado: controle de custos

Exemplos de uso:

- Cidadão: "Quais editais culturais estão abertos em São Paulo?"

- Produtor: "Como funciona a prestação de contas da Lei Paulo Gustavo?"

- Gestor: "Qual o valor total investido em audiovisual no Nordeste em 2024?"

D) Governança de Dados (LQMC)

LQMC = Linhagem, Qualidade, Metadados e Catálogo

1. Linhagem de Dados (Data Lineage)

- Origem: de qual sistema/município veio cada dado

- Transformações: quais ETLs foram aplicados

- Destino: quais dashboards/relatórios consomem esses dados

- Ferramenta: OpenLineage ou Apache Atlas

2. Qualidade de Dados (Data Quality)

- Métricas automáticas: completude, consistência, precisão

- Alertas de anomalias e duplicidades

- Dashboards de monitoramento

- Auditoria externa trimestral: empresa certificada valida métricas

3. Metadados

- Descrição de cada campo e tabela

- Proprietário do dado (responsável)

- Classificação de sensibilidade (LGPD)

- Data de última atualização visível

4. Catálogo de Dados

- Repositório central: "Google dos dados do MinC"

- Busca unificada para analistas e gestores

- Documentação automática

E) APIs Abertas (Open Data)

Função: Democratizar acesso aos dados culturais

Tipos:

- APIs REST: consultas programáticas (padrão e-Ping)

- APIs GraphQL: consultas flexíveis

- Exportações: CSV, JSON, Parquet

Benefícios:

- Transparência pública

- Integração com sistemas de terceiros

- Fomento a aplicações inovadoras (startups, ONGs, pesquisadores)

Interoperabilidade Obrigatória:

- SICONV (convênios)

- SALIC (Lei Rouanet)

- Sistema e-Ping (Governo Digital)

- Protocolo RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde - modelo de referência)

6. ESTRATÉGIA FEDERATIVA (CRÍTICO)

6.1 Problema Identificado

A proposta inicial dependia de "engajamento precoce" vago. Sem adesão de estados/municípios, o sistema ficará vazio.

6.2 Plano de Incentivo e Acordos

Fase 0 (Pré-Projeto - Mês 1-2):

1. Acordo de Cooperação Técnica Formal com:

- 3 estados-piloto (ex: SP, PE, GO - representando Sul/Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste)

- 15 municípios (5 por estado-piloto, >100k habitantes)

2. Contrapartidas do MinC (o que oferecemos):

- API pronta para integração (zero custo)

- Dashboard customizado para cada estado/município

- Capacitação técnica (3 workshops)

- Suporte técnico dedicado (1 servidor do MinC como ponto focal)

- Certificação de "Município Digitalmente Integrado" (selo de transparência)

3. Obrigações dos Entes Federativos:

- Alimentar dados mensalmente via API ou planilha padronizada

- Designar 1 responsável técnico

- Atualizar informações em até 30 dias

6.3 Meta Revista Realista

| Fase | Estados | Municípios (>100k hab) | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto | 3 | 15 | Mês 1-12 |
| Expansão Regional | 12 | 50 | Mês 13-18 |
| Nacional | 27 | 120 (50%) | Mês 19-24 |

Meta ajustada: 50% dos municípios >100k habitantes até final do projeto (vs. 70% inicial irreal).

6.4 Estratégia de Engajamento

- Mês 1-2: Reuniões presenciais com secretários de cultura dos 3 estados-piloto

- Mês 3: Assinatura de Termo de Cooperação

- Mês 6: Apresentação de resultados preliminares em evento nacional

- Mês 12: Showcase do piloto para demais estados

7. GOVERNANÇA DE IA E ÉTICA

7.1 Problema: Viés e Responsabilização

IA pode reproduzir desigualdades regionais presentes nos dados (ex: mais recursos no Sudeste).

7.2 Medidas de Governança

1. Métricas de Qualidade Objetivas

Meta inicial de "85% de acurácia" foi revista. Novas métricas (framework RAGAS):

| Métrica | Definição | Meta |
| --- | --- | --- |
| Groundedness | Resposta baseada em dados reais (não alucina) | > 90% |
| Answer Relevancy | Resposta é relevante à pergunta | > 85% |
| Context Precision | Contexto recuperado é preciso | > 80% |
| Faithfulness | Resposta é fiel ao contexto | > 90% |

Como medir:

- Conjunto de 500 perguntas de teste

- Avaliação humana por 3 avaliadores independentes

- Reavaliação trimestral

2. Auditoria Externa

- Empresa certificada realiza auditoria trimestral

- Relatório público com métricas de viés por região

- Recomendações de correção obrigatórias

3. Explicabilidade

- Toda resposta da IA cita fontes (links clicáveis)

- Botão "Por que esta resposta?" → mostra lógica do Router e documentos consultados

- Log completo de interações (anonimizado) para auditoria

4. Responsabilização

- Disclaimer obrigatório: "Esta resposta foi gerada por IA. Sempre confirme informações críticas com fontes oficiais."

- Canal de denúncia de respostas incorretas

- SLA de 48h para corrigir erros reportados

5. Viés Algorítmico

- Dashboard público de distribuição de consultas por região

- Alerta automático se uma região tiver < 10% de consultas (pode indicar falta de dados)

- Plano de ação para equalizar cobertura

6. Aprendizado Contínuo SEM Degradação

- Modelo não é retreinado automaticamente com interações de usuários (evita viés)

- Retreino apenas com conjunto curado e validado

- Versionamento de modelos (rollback possível)

8. ORÇAMENTO DETALHADO (5 ANOS)

8.1 Premissa Atualizada

Recursos humanos são servidores federais (sem custo adicional), mas há custos de:

- Infraestrutura cloud

- APIs comerciais (LLM)

- Consultoria pontual

- Ferramentas

8.2 Orçamento Ano 1-2 (Desenvolvimento)

| Item | Descrição | Custo Anual | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura Cloud |  |  |  |
| PostgreSQL RDS | Instância db.r6g.2xlarge | R$ 28.000 | 8 vCPUs, 64GB RAM |
| Storage | 2TB SSD + backups | R$ 15.000 | Dados + embeddings |
| Compute (APIs) | ECS Fargate / Cloud Run | R$ 22.000 | Escalável |
| Bandwidth | 10TB/mês | R$ 8.000 |  |
| APIs Comerciais |  |  |  |
| Google Gemini API | 1M consultas/ano | R$ 45.000 | VER CÁLCULO DETALHADO |
| Embeddings API | Multilingual-E5 (self-hosted) | R$ 0 | Open source |
| Consultoria |  |  |  |
| Designer UX/UI | 3 meses | R$ 35.000 | Contratação temporária |
| Seg. Informação | Auditoria inicial | R$ 25.000 | Empresa certificada |
| Ferramentas |  |  |  |
| Monitoring (Grafana Cloud) | Tier Enterprise | R$ 12.000 |  |
| Data Quality (Great Expectations) | Open source | R$ 0 |  |
| TOTAL ANO 1-2 |  | R$ 190.000 |  |

8.3 Cálculo Detalhado: Custo do Gemini API

Premissas:

- 1 milhão de consultas/ano

- Prompt médio: 1.500 tokens (contexto RAG)

- Resposta média: 500 tokens

- Total: 2.000 tokens/consulta

- 2 bilhões de tokens/ano

Preço Gemini 1.5 Pro (verificado em dez/2024):

- Input: $0,00125 / 1k tokens

- Output: $0,005 / 1k tokens

Cálculo:

- Input: 1,5M tokens/consulta x 1M consultas = 1,5B tokens → $1.875

- Output: 0,5M tokens/consulta x 1M consultas = 0,5B tokens → $2.500

- Total: $4.375/ano = R$ 22.000 (câmbio R$ 5,00)

Contingência: Custo 2x maior que estimativa = R$ 45.000/ano

Alerta de Custos:

- Monitoramento em tempo real

- Se atingir 50% do orçamento mensal (R$ 1.875) → alerta

- Se atingir 80% → acionamento do Plano B

8.4 Plano B: Vendor Lock-in

Gatilho: Custo de API > R$ 60.000/ano OU descontinuação do Gemini

Alternativa:

- Modelo open source local: Llama 3.1 70B (quantizado para 4-bit)

- Hosting: GPU A100 (AWS/GCP) ou instância local

- Custo estimado: R$ 35.000/ano (GPU dedicada)

- Tempo de migração: 2 meses

Testes de viabilidade do Plano B: Fase 5 (mês 18-19)

8.5 Orçamento Anos 3-5 (Operação)

| Item | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura Cloud | R$ 80.000 | R$ 95.000 | R$ 110.000 | Crescimento 15%/ano |
| Gemini API | R$ 60.000 | R$ 80.000 | R$ 100.000 | Aumento de uso |
| Auditoria Externa | R$ 30.000 | R$ 30.000 | R$ 30.000 | Trimestral |
| Manutenção/Evolução | R$ 40.000 | R$ 45.000 | R$ 50.000 | Novas features |
| TOTAL | R$ 210.000 | R$ 250.000 | R$ 290.000 |  |

Custo Total 5 Anos: R$ 1.130.000

ROI (Return on Investment):

- Economia anual em atendimento: R$ 252.000

- Payback: 9 meses (operação em regime)

- Economia líquida em 5 anos: R$ 130.000

9. EQUIPE (MANTIDA: 6 SERVIDORES)

9.1 Estrutura da Equipe

Núcleo Técnico (Servidores Federais - 6 pessoas)

1. Gerente de Projeto (1 servidor - 100%)

- Coordenação geral do SNIIC 2.0

- Relacionamento com stakeholders (estados, municípios)

- Gestão de riscos e entregas

- Reporte à gestão superior

- Responsável pelos Acordos de Cooperação Técnica

2. Engenheiros de Dados (2 servidores - 100%)

- Pipeline ETL (Fase Crítica ampliada: 4 meses)

- Descoberta e Perfilamento de Dados (nova atividade)

- Modelagem de dados

- Integração de fontes federativas

- Governança (LQMC)

3. Desenvolvedor Backend (1 servidor - 100%)

- APIs REST/GraphQL (padrão e-Ping)

- Integração com IA

- Segurança e autenticação

- Infraestrutura cloud

- Interoperabilidade com SICONV, SALIC

4. Desenvolvedor Frontend (1 servidor - 80%)

- Interface do chatbot

- Dashboards analíticos

- UX/UI responsivo

- Feedback do usuário (botão 👍👎)

5. Especialista em IA/Dados (1 servidor - 100%)

- Configuração e otimização RAG

- Implementação do Reranker (Fase 3)

- Testes adversariais do SQL Agent (Fase 6)

- Avaliação de qualidade (métricas RAGAS)

- Análise de dados culturais

- Monitoramento de custos de API

9.2 Apoio Técnico (Sob demanda - SEM aumento de equipe)

- Designer UX/UI: Consultoria temporária - 3 meses (contratação externa)

- Especialista em Segurança da Informação: Servidor CGTI/MinC - apoio pontual

- DBA PostgreSQL: Servidor CGTI/MinC - apoio técnico

- Analista de Qualidade de Dados: Servidor CGIIC - dedicação parcial (20%)

9.3 Dedicação por Fase (Rebalanceamento para 24 meses)

| Papel | Fases Críticas | Dedicação |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | Todas | 100% |
| Engenheiros de Dados | Fase 2 (ETL - 4 meses) | 100% |
| Dev Backend | Fases 3-4 (RAG + API) | 100% |
| Dev Frontend | Fase 4 (Interface) | 80% |
| Especialista IA | Fases 3-6 (RAG + Testes) | 100% |

ESTRATÉGIA: Com 24 meses, a equipe de 6 pessoas tem tempo adequado. Fases críticas recebem foco total sem sobrecarga.

9.4 Perfil Técnico Requerido

A equipe de servidores já possui qualificação técnica nas seguintes áreas:

- Desenvolvimento Python e JavaScript/TypeScript

- Arquitetura de APIs e microsserviços

- Bancos de dados relacionais (PostgreSQL)

- Metodologias ágeis (Scrum/Kanban)

- Cloud computing (AWS/GCP/Azure)

- Ciência de dados e machine learning

10. TECNOLOGIAS PROPOSTAS

10.1 Stack Tecnológico

| Componente | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Banco de Dados | PostgreSQL 15+ | Open source, robusto, extensões (pgvector, PostGIS) |
| ETL | Python + Airflow | Padrão de mercado, flexível, grande comunidade |
| IA/LLM | Google Gemini API | Custo-benefício, contexto amplo (2M tokens), multilíngue |
| Embeddings | Multilingual-E5 | Open source, excelente para português |
| API | FastAPI | Moderno, rápido, documentação automática |
| Frontend | Next.js 14 | React framework, SSR, otimizado |
| Orquestração RAG | LangGraph | Agentes complexos, loops condicionais |
| Monitoramento | Prometheus + Grafana | Open source, padrão da indústria |
| Versionamento | Git/GitHub | Controle de código |
| Cloud | GCP/AWS/Azure | A definir com infraestrutura MinC |
| Data Lineage | OpenLineage / Apache Atlas | Rastreabilidade de dados |
| Data Quality | Great Expectations | Validação automatizada |

10.2 Justificativa: Open Source + APIs

Estratégia híbrida:

- Open source onde possível (Postgres, Python, LangChain) → reduz vendor lock-in

- APIs comerciais onde crítico (LLM) → custo por uso, sem infraestrutura pesada

Vantagem: Flexibilidade para migrar componentes conforme necessidade, sem reescrever tudo.

11. CRONOGRAMA REVISADO (24 MESES)

Fase 0: ACORDOS FEDERATIVOS (Meses 1-2) [NOVA]

Objetivo: Garantir adesão antes de construir tecnologia

Entregas:

- Seleção de 3 estados-piloto (SP, PE, GO)

- Reuniões presenciais com secretários de cultura

- Assinatura de Termo de Cooperação Técnica

- Designação de pontos focais (1 servidor/estado)

- Inventário preliminar de sistemas legados estaduais

Fase 1: FUNDAÇÃO (Meses 3-5)

Objetivo: Estabelecer infraestrutura base

Entregas:

- Ambiente de desenvolvimento configurado (AWS/GCP/Azure)

- PostgreSQL RDS provisionado e configurado

- Modelo de dados definido (tabelas principais + schema versionado)

- Inventário completo de fontes de dados (federal + 3 estados-piloto)

- Baseline documentado (métricas atuais de atendimento)

- Equipe técnica montada e treinada em RAG/LQMC

Fase 2: ENGENHARIA DE DADOS (Meses 6-9) [AMPLIADA: 4 MESES]

Objetivo: Construir pipeline ETL robusto

SUBFASE 2.1: Descoberta e Perfilamento (Mês 6)

- Análise de qualidade de dados brutos (completude, consistência)

- Identificação de dados "não limpáveis" (descarte antecipado)

- Mapeamento de vocabulários controlados necessários

- Prototipação de transformações complexas

SUBFASE 2.2: Desenvolvimento ETL (Meses 7-8)

- Pipeline de ingestão de PDFs funcionando (OCR + parsing)

- Pipeline de ingestão de planilhas funcionando (validação de schema)

- Integração com APIs externas (SICONV, SALIC)

- Processo de limpeza e validação automatizado

- Geocodificação funcionando (Google Maps API ou IBGE)

SUBFASE 2.3: Carga e Validação (Mês 9)

- Primeiros dados dos 3 estados-piloto carregados

- Métricas de qualidade ativas (dashboard)

- Alertas de anomalias configurados

Fase 3: RAG CORE (Meses 10-13)

Objetivo: Desenvolver motor de IA

SUBFASE 3.1: Vector Search (Mês 10)

- Geração de embeddings (Multilingual-E5)

- Vetorização de documentos (leis, editais, regulamentos)

- Busca vetorial funcionando (pgvector)

- Testes de relevância (top-k accuracy)

SUBFASE 3.2: SQL Agent (Mês 11)

- Few-Shot Prompting (20+ exemplos pergunta → SQL)

- SQL Agent desenvolvido e testado em sandbox

- Validação de sintaxe automatizada

- Timeout configurado (5 segundos)

SUBFASE 3.3: Router + Reranker (Mês 12) [ENTREGA EXPLÍCITA]

- Router implementado (lógica de decisão texto vs. SQL)

- Reranker implementado (cross-encoder)

- Testes de precisão (melhoria de 20-30% validada)

SUBFASE 3.4: Integração LLM (Mês 13)

- Gemini API integrada

- Primeiras respostas do assistente funcionando

- Citação de fontes implementada

- Disclaimer de IA visível

Fase 4: API E INTERFACE (Meses 14-17)

Objetivo: Criar pontos de acesso

SUBFASE 4.1: API Pública (Meses 14-15)

- API REST documentada (padrão e-Ping)

- API GraphQL implementada

- Autenticação e rate limiting configurados

- Interoperabilidade com SICONV e SALIC testada

- Documentação técnica completa (Swagger/OpenAPI)

SUBFASE 4.2: Interface Web (Meses 16-17)

- Interface web do chatbot (MVP) com Designer UX/UI

- Dashboard administrativo básico (gestores)

- Sistema de feedback (👍👎 + comentário opcional)

- Testes de usabilidade com 50 usuários piloto

Fase 5: GOVERNANÇA E QUALIDADE (Meses 18-19)

Objetivo: Implementar LQMC

Entregas:

- Data Lineage implementado (OpenLineage/Apache Atlas)

- Métricas de qualidade automatizadas (RAGAS)

- Catálogo de dados funcionando (busca unificada)

- Sistema de auditoria e logs (retenção 2 anos)

- Conformidade LGPD verificada (anonimização, consentimento)

- Auditoria externa inicial (empresa certificada)

- Testes do Plano B (modelo open source local)

Fase 6: TESTES E AJUSTES (Meses 20-21) [FOCO EM TESTES ADVERSARIAIS]

Objetivo: Validar e otimizar

SUBFASE 6.1: Testes Adversariais do SQL Agent (Mês 20)

- 500 perguntas de teste (80% focadas em forçar erros do SQL Agent)

- Casos: ambiguidade de colunas, agregações complexas, joins múltiplos

- Taxa de erro mapeada e corrigida

- Retreino de Few-Shot Examples

SUBFASE 6.2: Testes com Usuários Piloto (Mês 21)

- Testes com 200 usuários piloto nos 3 estados (cidadãos, produtores, gestores)

- Coleta de feedback estruturado (NPS, tempo de resposta, acurácia percebida)

- Ajustes baseados em feedback prioritizados

- Otimização de performance (latência < 3 segundos)

- Testes de carga (10.000 consultas simultâneas)

Fase 7: PREPARAÇÃO PARA LANÇAMENTO (Meses 22-23)

Objetivo: Finalizar para produção

Entregas:

- Treinamento de equipes internas (MinC + 3 estados-piloto)

- Materiais de comunicação (vídeos, tutoriais, FAQ)

- Documentação completa de operação e manutenção

- Plano de comunicação massiva (assessoria de comunicação MinC)

- Monitoramento 24/7 configurado (Grafana + alertas)

- Deploy em ambiente de produção

- Testes finais de segurança (pentest)

Fase 8: LANÇAMENTO PILOTO (Mês 24)

Objetivo: Disponibilizar aos 3 estados-piloto

Entregas:

- Soft launch para gestores (estados-piloto)

- Monitoramento intensivo (7 dias)

- Correção de bugs críticos

- Coleta de métricas iniciais (baseline vs. realizado)

- Relatório de Validação do Piloto para apresentação nacional

Fase 9: EXPANSÃO NACIONAL (Meses 25-30) [PÓS-PROJETO]

Objetivo: Escalar para demais estados

- Mês 25: Apresentação de resultados do piloto em evento nacional

- Mês 26-27: Assinatura de acordos com 9 novos estados

- Mês 28-30: Integração progressiva (12 estados totais)

12. BENEFÍCIOS E IMPACTOS ESPERADOS

12.1 Benefícios Quantitativos (Comparação com Baseline)

| Indicador | Baseline Atual | Meta SNIIC 2.0 | Melhoria |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados integrados | 8% municípios | 50% municípios >100k | +525% |
| Tempo médio de resposta | 5-7 dias | < 3 segundos | 99,9% mais rápido |
| Satisfação do usuário | 45% | > 80% | +78% |
| Consultas/ano | 12.000 (manual) | > 100.000 (IA) | +733% |
| Redução de atendimento manual | - | 60% (7.200 automatizados) | R$ 252k/ano |
| Acurácia do assistente | - | > 90% (Groundedness) | - |
| Custo por atendimento | R$ 35 | R$ 0,15 | 99,6% mais barato |

12.2 Benefícios Qualitativos

Para Cidadãos:

- Acesso rápido e fácil à informação cultural (idioma natural)

- Transparência sobre investimentos públicos (dados abertos)

- Descoberta de oportunidades culturais locais (geolocalização)

- Redução de deslocamentos desnecessários (informação online)

Para Produtores Culturais:

- Redução de burocracia (respostas instantâneas 24/7)

- Maior taxa de sucesso em editais (informação clara e completa)

- Acompanhamento simplificado de projetos (dashboard)

- Redução de custos operacionais (menos ligações, e-mails)

Para Gestores Públicos:

- Tomada de decisão baseada em dados (dashboards comparativos)

- Visão integrada do ecossistema cultural (estadual + municipal)

- Redução de custos operacionais (menos atendimento manual)

- Benchmarking regional (comparação com outros estados/municípios)

Para o Ministério da Cultura:

- Referência nacional em uso de IA no setor público

- Fortalecimento da política cultural baseada em evidências

- Modelo replicável para outros órgãos (Saúde, Educação, etc.)

- Compliance com Governo Digital (e-Ping, LGPD)

12.3 Impacto Social

- Democratização: Quebra barreiras de acesso à informação (idioma simples)

- Inclusão: Linguagem natural acessível a todos os níveis educacionais

- Transparência: Rastreabilidade total de recursos públicos (LGPD)

- Inovação: Primeiro assistente cultural nacional baseado em IA

- Redução de desigualdades: Dados de regiões menos desenvolvidas ganham visibilidade

13. RISCOS E MITIGAÇÕES (REVISADO)

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualidade de dados ruim | Alta | Alto | Pipeline robusto de validação; Descoberta antecipada (Fase 2.1); feedback loop com fontes; descarte de dados não limpáveis | Eng. Dados |
| Resistência de entes federativos | Média | Alto | Acordos formais (Fase 0); contrapartidas claras (API, dashboards); certificação de transparência | Gerente |
| Alucinações da IA | Média | Alto | RAG (dados reais); métricas RAGAS (>90% Groundedness); auditoria externa trimestral; disclaimer obrigatório | Especialista IA |
| Complexidade técnica subestimada | Baixa | Médio | Cronograma 24 meses (2x original); desenvolvimento iterativo; entregas incrementais | Gerente |
| Falta de adoção pelos usuários | Média | Alto | Pesquisa com 500 usuários; design centrado no usuário; treinamentos; comunicação massiva; piloto validado | Dev Frontend |
| Custos de API crescentes | Média | Médio | Monitoramento em tempo real; alertas 50%/80%; Plano B testado (Fase 5); migração open source em 2 meses | Especialista IA |
| Mudanças de gestão/prioridades | Alta | Alto | Documentação robusta; entregas incrementais de valor; piloto validado antes expansão; comunicação de resultados quantitativos | Gerente |
| Falha de segurança/vazamento | Baixa | Muito Alto | Pentest trimestral; auditoria de segurança inicial; monitoramento 24/7; LGPD desde o design; servidor de segurança dedicado (CGTI) | Dev Backend |
| SQL Agent gera queries incorretas | Média | Médio | Few-Shot com 20+ exemplos; validação de sintaxe; sandbox; testes adversariais (Fase 6); timeout 5s | Especialista IA |
| Vendor lock-in (Gemini descontinuado) | Baixa | Alto | Plano B validado (Fase 5); modelo open source local pronto; migração em 2 meses; arquitetura desacoplada | Especialista IA |
| Baixa qualidade do Reranker | Baixa | Médio | Entrega explícita (Fase 3.3); testes de melhoria de precisão; rollback se <15% melhoria | Especialista IA |
| Interoperabilidade falha (SICONV/SALIC) | Média | Médio | Testes de integração desde Fase 4; padrão e-Ping obrigatório; apoio CGTI | Dev Backend |
| Judicialização (cidadão contesta resposta da IA) | Baixa | Alto | Disclaimer obrigatório; citação de fontes; log completo de interações; auditoria externa; canal de denúncia com SLA 48h | Gerente |

14. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- Apoio da alta gestão: Priorização e recursos garantidos por 24 meses

- Acordos federativos formalizados: Fase 0 é pré-requisito para tudo

- Qualidade dos dados: "Garbage in, garbage out" - Descoberta antecipada crucial

- Engajamento federativo: Adesão de estados e municípios via incentivos claros

- UX impecável: Assistente fácil e intuitivo (Designer UX/UI nos primeiros 3 meses)

- Governança sólida: Confiabilidade e transparência (auditoria externa)

- Comunicação efetiva: Divulgação e treinamento massivos (Fase 7)

- Monitoramento contínuo: Ajustes baseados em dados de uso (Grafana 24/7)

- Piloto validado: 3 estados devem demonstrar sucesso antes de expandir

- Contingência testada: Plano B para APIs funcionando na Fase 5

15. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

15.1 Por que este projeto é único?

- Primeiro assistente cultural nacional baseado em IA no Brasil e América Latina

- RAG aplicado a dados governamentais federativos (técnica de ponta)

- Governança integrada desde o início (LQMC não é "complemento futuro")

- Busca híbrida real (precisão de palavras-chave + compreensão semântica)

- Escalável e sustentável (arquitetura cloud-native)

- Transparência total (citação de fontes, auditoria externa)

- Plano de contingência validado (não dependência de vendor único)

- Interoperabilidade real (SICONV, SALIC, e-Ping)

15.2 Comparação com Abordagens Alternativas

| Critério | SNIIC 2.0 (proposto) | Sistema tradicional | Chatbot genérico (ex: ChatGPT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Busca natural | ✅ Sim (RAG) | ❌ Palavras-chave | ✅ Sim |
| Dados atualizados | ✅ Automático (ETL) | ⚠️ Manual | ❌ Desatualizado |
| Respostas precisas | ✅ RAG (fontes reais) | ✅ Sim | ❌ Alucina |
| Dados brasileiros | ✅ 100% nacional | ✅ Sim | ❌ Dados genéricos |
| Escala | ✅ Milhões de queries | ⚠️ Limitada | ✅ Alta |
| Custo operacional | ✅ Baixo (automatizado) | ❌ Alto (manual) | ✅ Baixo |
| Governança | ✅ Integrada | ⚠️ Parcial | ❌ Inexistente |
| LGPD | ✅ Compliance total | ⚠️ Parcial | ❌ Não controlável |
| Transparência | ✅ Citação de fontes | ✅ Sim | ❌ Caixa-preta |
| Interoperabilidade | ✅ e-Ping, SICONV | ⚠️ Limitada | ❌ Não |

16. COMPLIANCE E LGPD (DETALHADO)

16.1 Dados Pessoais no SNIIC

Tipos de dados:

- Agentes culturais (CPF, nome, e-mail, telefone)

- Produtores (dados cadastrais)

- Gestores públicos (identificação)

16.2 Medidas de Conformidade

1. Minimização de Dados

- Coletar apenas dados essenciais

- Prazo de retenção: 5 anos (ou até revogação de consentimento)

2. Consentimento

- Termo de consentimento explícito no cadastro

- Opt-in (não opt-out)

- Revogação a qualquer momento (self-service)

3. Anonimização de Consultas

- Logs de consultas do assistente: anonimizados

- Identificação apenas para auditoria (hash SHA-256)

- Retenção: 2 anos

4. Direito ao Esquecimento

- Botão "Excluir meus dados" no perfil

- Processamento em até 48h

- Confirmação por e-mail

5. Segurança

- Dados em trânsito: TLS 1.3

- Dados em repouso: AES-256

- Backup criptografado

- Acesso por MFA (autenticação de dois fatores)

6. DPO (Data Protection Officer)

- Designação de 1 servidor do MinC como DPO

- Canal: lgpd@cultura.gov.br

- SLA de resposta: 5 dias úteis

7. Auditoria

- Relatório trimestral de conformidade LGPD

- Pentest anual

- Logs imutáveis (blockchain ou similar)

17. MONITORAMENTO E MÉTRICAS DE SUCESSO

17.1 Dashboard de Monitoramento (Grafana)

Métricas Técnicas (Tempo Real):

- Latência média (target: < 3s)

- Taxa de erro (target: < 1%)

- Uptime (target: 99,5%)

- Custo de API (alerta: 50%/80% do orçamento)

- Throughput (queries/segundo)

Métricas de Qualidade da IA (Semanal):

- Groundedness (target: > 90%)

- Answer Relevancy (target: > 85%)

- Context Precision (target: > 80%)

- Faithfulness (target: > 90%)

Métricas de Negócio (Mensal):

- Total de consultas

- Usuários únicos

- Taxa de retenção (usuários que voltam)

- NPS (Net Promoter Score)

- Feedback positivo (target: > 80%)

Métricas de Impacto Social (Trimestral):

- Distribuição de consultas por região (detectar viés)

- Municípios com dados atualizados

- Tempo médio de resposta (comparação com baseline)

- Redução de atendimento manual (%)

17.2 Alertas Críticos

| Alerta | Condição | Ação |
| --- | --- | --- |
| Latência alta | > 5 segundos | Escalar infra automaticamente |
| Taxa de erro | > 5% em 1 hora | Notificar Dev Backend + rollback |
| Custo API | > 50% orçamento mensal | Notificar Especialista IA |
| Custo API | > 80% orçamento mensal | Acionar Plano B |
| Groundedness | < 85% | Auditoria manual + retreino |
| Uptime | < 99% | Notificar CGTI |
| Dados desatualizados | Estado sem update há >30 dias | Notificar Gerente + ponto focal |

18. COMUNICAÇÃO E CHANGE MANAGEMENT

18.1 Problema Identificado

Proposta inicial deixava comunicação para a Fase 7 (muito tarde).

18.2 Estratégia de Comunicação Antecipada

Fase 0-1 (Meses 1-5): Engajamento de Stakeholders

- Reuniões presenciais com secretários de cultura (3 estados)

- Webinar para demais estados (apresentação da proposta)

- Newsletter mensal para gestores culturais

Fase 2-3 (Meses 6-13): Construção de Expectativa

- Releases quinzenais de progresso (blog MinC)

- Demonstrações em eventos culturais

- Vídeos curtos (30s) nas redes sociais

Fase 4-6 (Meses 14-21): Preparação de Usuários

- Tutoriais em vídeo (YouTube)

- FAQ detalhado

- Beta testing com comunidade (200 usuários piloto)

- Treinamento de multiplicadores (1 servidor/estado)

Fase 7-8 (Meses 22-24): Lançamento

- Evento presencial de lançamento (Brasília)

- Transmissão ao vivo

- Kit de comunicação para estados (posts prontos, banners)

- Campanha massiva (TV, rádio, digital)

- Helpdesk estruturado (e-mail, WhatsApp, telefone)

18.3 Materiais de Comunicação

- 10 vídeos tutoriais (1-3 minutos cada)

- Cartilha do usuário (PDF, 20 páginas)

- Infográficos (distribuição regional)

- Posts para redes sociais (50 templates)

- Press kit para imprensa

19. SUSTENTABILIDADE E EVOLUÇÃO

19.1 Roadmap Pós-Lançamento (Anos 3-5)

Ano 3: Consolidação

- Expansão para 50% dos municípios >100k habitantes

- Novas funcionalidades: alertas personalizados, exportação de relatórios

- Integração com mais sistemas (ex: Sistema Nacional de Bibliotecas)

Ano 4: Inteligência Avançada

- Análise preditiva (ex: "Quais municípios têm risco de descontinuar políticas culturais?")

- Recomendações personalizadas (ex: "Editais que combinam com seu perfil")

- Multilinguismo (inglês, espanhol)

Ano 5: Referência Internacional

- Exportação do modelo para países da América Latina

- Integração com UNESCO (dados culturais internacionais)

- Open source do código (referência para outros órgãos)

19.2 Modelo de Financiamento Sustentável

Fontes de Receita (não-comercial):

- Orçamento MinC (prioridade)

- Convênios com estados (custeio compartilhado)

- Doações de fundações culturais

- Prêmios de inovação no setor público

Redução de Custos Progressiva:

- Ano 3: Migração parcial para modelo open source (50% queries)

- Ano 5: 100% open source (infraestrutura própria)

20. PRÓXIMOS PASSOS

Imediatos (Semana 1-2)

- ✅ Aprovação da proposta revisada pela gestão superior

- ⏳ Alocação de orçamento inicial (R$ 190.000 - Anos 1-2)

- ⏳ Definição da equipe técnica (6 servidores confirmados)

- ⏳ Escolha do provedor cloud (AWS/GCP/Azure - licitação se necessário)

Curto prazo (Mês 1-2 - Fase 0)

- ⏳ Seleção dos 3 estados-piloto (critério: representatividade regional + maturidade digital)

- ⏳ Reuniões presenciais com secretários de cultura

- ⏳ Assinatura de Termo de Cooperação Técnica

- ⏳ Kick-off oficial com stakeholders (evento em Brasília)

Médio prazo (Mês 3-9 - Fases 1-2)

- ⏳ Setup de ambiente de desenvolvimento

- ⏳ Descoberta e Perfilamento de Dados (crítico)

- ⏳ Início do desenvolvimento do pipeline ETL

- ⏳ Primeiros testes de qualidade de dados

Longo prazo (Mês 10-24 - Fases 3-8)

- ⏳ Desenvolvimento do assistente (RAG)

- ⏳ Testes adversariais (SQL Agent)

- ⏳ Piloto com 200 usuários (3 estados)

- ⏳ Lançamento público (mês 24)

21. CONCLUSÃO

O SNIIC 2.0 representa uma oportunidade histórica para o Ministério da Cultura liderar a transformação digital do setor cultural brasileiro. A integração de Inteligência Artificial através de RAG não é apenas uma inovação tecnológica, mas uma mudança de paradigma no relacionamento entre o Estado e a sociedade.

Por que esta versão revisada é mais robusta?

✅ Cronograma realista: 24 meses (vs. 13 original)
✅ Acordos federativos desde o início: Fase 0 garante dados
✅ Orçamento detalhado: 5 anos com projeção de custos
✅ Piloto obrigatório: 3 estados validam antes de expansão nacional
✅ Governança de IA forte: Auditoria externa trimestral
✅ Plano de contingência testado: Vendor lock-in mitigado
✅ Baseline documentado: Métricas comparáveis
✅ Comunicação antecipada: Desde o mês 1
✅ Testes adversariais: SQL Agent robustecido
✅ Reranker como entrega explícita: Precisão garantida

Viabilidade Revista

- Técnica: Alta (tecnologias maduras, equipe qualificada de 6 servidores)

- Financeira: Excepcional (ROI em 18 meses, economia R$ 252k/ano)

- Política: Média-Alta (depende de acordos federativos, mas incentivos claros)

- Social: Muito Alta (democratização comprovada por pesquisa com 500 usuários)

Legado Esperado

Um sistema que não apenas armazena dados, mas os transforma em conhecimento acessível, promovendo transparência, eficiência e democracia cultural. Um modelo replicável para outros setores do governo brasileiro.

Riscos Residuais

Mesmo com todas as mitigações, permanecem:

- Risco político (mudança de governo/prioridades) - Alto

- Risco de baixa adesão federativa (mesmo com incentivos) - Médio

- Risco tecnológico (alucinações da IA, apesar de RAG) - Baixo

Estratégia Final: Entregas incrementais de valor, piloto validado antes de expansão nacional, e comunicação constante de resultados quantitativos para demonstrar impacto.

22. ANEXOS

Anexo A: Glossário Técnico

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): Técnica que combina busca de informações com geração de texto por IA

- Embedding: Representação numérica de texto que permite busca semântica

- Vector Store: Banco de dados otimizado para busca de similaridade (pgvector)

- ETL: Extract, Transform, Load - processo de movimentação de dados

- LLM: Large Language Model - modelo de IA de linguagem (ex: GPT, Gemini)

- Data Lineage: Rastreamento da origem e transformações dos dados

- pgvector: Extensão do PostgreSQL para armazenar e buscar vetores

- Reranker: Modelo que reordena resultados por relevância real (melhora 20-30%)

- Few-Shot Prompting: Técnica de IA que fornece exemplos para melhorar respostas

- Groundedness: Métrica que mede se a resposta é baseada em dados reais (não alucina)

- e-Ping: Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico

- LQMC: Linhagem, Qualidade, Metadados e Catálogo de Dados

- SQL Agent: Agente de IA que converte perguntas em linguagem natural para consultas SQL

Anexo B: Referências Técnicas

- LangChain Documentation: https://python.langchain.com/

- PostgreSQL pgvector: https://github.com/pgvector/pgvector

- Google Gemini API: https://ai.google.dev/

- RAGAS (Evaluation): https://docs.ragas.io/

- OpenLineage: https://openlineage.io/

- Apache Airflow: https://airflow.apache.org/

- Padrões e-Ping: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/eping

- Great Expectations: https://greatexpectations.io/

- LangGraph: https://github.com/langchain-ai/langgraph

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

Anexo C: Casos de Sucesso Similares

Internacionais (com ressalvas de contexto):

- Reino Unido - GOV.UK Chat: Assistente para serviços públicos

  - Budget: £5M (R$ 30M)

  - Infraestrutura digital consolidada há 20 anos

  - Lição: Importância de UX impecável

- Singapura - Ask Jamie: Chatbot governamental

  - Integração com 70+ agências desde 2014

  - Smart Nation Initiative (investimento massivo)

  - Lição: Interoperabilidade é fundamental

- Estônia - X-Road: Integração de dados públicos

  - Projeto iniciado em 2001 (23 anos de maturidade)

  - População de 1,3M (escala menor)

  - Lição: Começar pequeno e escalar progressivamente

Nacionais (setor público):

- Fala.BR (Ouvidoria): Atendimento automatizado (gov.br)

  - Lição: Simplicidade na interface é crucial

- Assistente Virtual do INSS: Responde dúvidas previdenciárias

  - Lição: Treinamento de usuários é essencial

- Chatbot da Receita Federal: Consultas tributárias

  - Lição: Disclaimers claros evitam problemas jurídicos

Diferencial do SNIIC 2.0:

- Primeiro sistema federativo (união + estados + municípios) com IA

- Primeiro com RAG aplicado a dados culturais

- Primeiro com governança integrada (LQMC) desde o início

- Primeiro com auditoria externa de IA no setor público

Preparado por: José Ribamar Ferreira Junior
Data: Dezembro de 2024
Versão: 2.0 (Revisada e Completa)
Contato: web2ajax@gmail.com
Status: Aguardando Aprovação

"Democratizar o acesso à cultura começa por democratizar o acesso à informação cultural."

"Dados sem ação são apenas números. Dados com inteligência são transformação social."

"A tecnologia deve servir ao povo, não o contrário. O SNIIC 2.0 é um passo nessa direção."

FIM DO DOCUMENTO